## Sheet1
ID | Question | Answer | A | B | C | D | Note
61 | 项目经理正在制定一个项目计划。项目赞助人得知后，立即让项目经理针对项目成本开展初始评估，以满足未来财政预算的要求。项目经理采用以下哪一项评估项目成本？ | C | 自下而上估算 | 三点估算 | 类比估算 | 建立参数模型
62 | A公司为B公司制定了一份商务报价。B公司接受了报价，并要求A公司开始项目。公司A接下来应该怎么做？ | C | 组织项目团队和主要专家 | 创建工作分解结构 | 准备项目高层次的范围 | 进行成本效益分析
63 | 客户索取在某个项目中正在开发的产品相关信息。但是可提供的产品信息极少。项目经理接下来应该制定什么？ | C | 工作分解结构 | 干系人登记册 | 工作说明书 | 项目管理计划
64 | 某项目经理目前负责一个项目，旨在推出一项新的网络服务。项目经理计划让支持团队执行此项工作。支持团队由于不具备必要的专业知识而不愿承担工作，并声称他们从未听说过该项目。造成该问题的根本原因是什么? | B | 未实施沟通计划 | 项目经理未能让所有利害关系者参与进来 | 支持团队不愿承担此项工作 | 项目经理未对缺乏专业知识的风险加以识别
65 | 某个项目包括三项主要活动：A. 欧元兑换开发 (5 个星期); B. 总帐开发 (6 个星期); C.CRM 实施 (7个星期). 活动B 必须在活动A 完成后才能开始，另外还需要一个星期进行资源事先分派。活动C 只能在活动B 开始一个星期后才能开始。项目完工的最短工期要多长？ | C | 12 个星期 | 13 个星期 | 14 个星期 | 18 个星期
66 | 公司的财务系统项目已经接近执行阶段末期，这时财务总监发现一个重要需求被遗漏并要求项目经理立即执行变更。如果按照目前的规格生产可交付成果，将不能使用。这个变更十分重大，但是如果立即开始工作，项目经理可能满足最后期限。项目经理首先应该怎么做？ | C | 联系项目发起人，并询问财务总监是否有权下令变更 | 向财务经理解释变更可能会导致项目延期 | 根据项目的变更管理计划开始处理请求 | 为了不在变更请求过程中错失时间，开始估算
67 | 项目经理召开一次会议，沟通尽早终止此项目。在项目会议上，项目经理表示从一开始就知道项目不会成功。这种情况反映了项目经理缺乏： | D | 知识 | 项目信息 | 赞助支持 | 职业行为
68 | 你被委任接管一个项目，根据进度，该项目应该已经完成了一半。在评估之后，你发现项目远远落后于进度，可能要花之前的项目经理预计时间的2倍。但是，出资人听说项目和进度的时间一样。最好采取的行动是什么？ | B | 试着调整进度的结构以满足项目最后期限 | 向出资人报告你的评估 | 把项目推回之前的项目经理 | 按之前的项目经理计划的进度进行，在第一个里程碑时报告 | A项不可能，因为没有提交变更申请就调整进度结构是不允许的，可以排除A项；B项更像是胡闹；D项是不可能再按照之前的进度进行的了，因为牵一发而动全盘，不仅仅是一个进度问题，也可能对项目的其他因素造成影响。唯有把你的评估报告向出资人汇报，因为出资人也是干系人，也可以提交变更申请的。
69 | 下列哪一项对需要正式变更控制的项目进行了说明？ | A | 配置管理计划 | 需求管理计划 | 范围管理计划 | 范围基线 | 题干中“对正式变更控制的项目进行了说明”就是进行了正式的管理、记录、登记等，这是配置管理系统的具体内容之一，参阅PMBOK·P96~97。
70 | 优势、劣势、机会与威胁（SWOT）分析能帮助项目经理确定下列哪一项？ | C | 干系人期望 | 任务说明 | 项目风险 | 客户需求
71 | 项目结束时，项目经理寻求获得发起人对项目收尾的正式批准。在批准前，发起人要求召开一次经验教训讨论会。这并没有包含在预算之内，且团队对这个要求非常困惑。项目经理应该怎么做？ | A | 根据变更管理计划提交变更请求 | 要求发起人提供资金召开经验教训讨论会 | 召开经验教训讨论会，因为这是发起人的要求 | 请求指导委员会批准为经验教训讨论会提供资金
72 | 项目审查表明，按每小时50美元的费率，1000小时的工作应已完成，但是团队已经使用40,000美元的成本完成工作。时间表分析表明1200小时已记录。进度偏差是多少？ | C | 20,000美元 | 10,000美元 | -10,000美元 | -20,000美元
73 | 在一个设计项目开始两个月后，客户要求对产品作修改。在没有通知项目经理的前提下就做了这项变更。在最终测试阶段，测试结果与当初计划的不同。这种情况是下列哪项例子？ | C | 测试计划定义不完善 | 质量管理计划编制不完善 | 使用范围变更控制的技能差 | 不坚持沟通计划
74 | 下列哪一项正确定义了项目的利害关系者？ | A | 在项目结果中享有利益的任何人 | 对项目提供经济支持的任何人 | 签约认可项目的赞助人 | 参与项目的任何公司的全体人员
75 | 项目经理注意到各工作组不协作，因为他们没有获知导致某些活动延迟的最新信息。项目经理接下来应该怎么做？ | B | 将每周状态报告分发给各工作组 | 修订沟通管理计划 | 安排一次项目会议，分享最近的信息更新 | 将该问题上报给项目发起人
76 | 如果项目中有六名干系人，那么存在多少潜在的沟通渠道？ | C | 36 | 18 | 15 | 6 | 此题比较简单，直接套用沟通渠道的公式即可，n(n-1)/2，n=6,可知沟通渠道是C。
77 | 项目经理通知客户，一个关键路线上的一项关键路径任务被遗漏了。客户在回应时要求项目经理提供新的项目交付日期。这属于下列哪一项风险应对的范畴？ | C | 接受 | 转移 | 规避 | 缓解 | 客户的要求必须尊重，项目以客户利益为优先原则。题干中说“提供新的项目交付日期”，说明项目经理采纳了该客户的意见，而更改了新的交付日期，本题选择C。这符合规避策略的特点，参见PMBOK·P344.题干中的“关键路径上的一项关键路径任务被遗漏了”这是事实，关键路径任务被遗漏说明范围受影响，这将直接影响到项目进度计划的实施，特别是在可能更改项目范围时将要更改进度基准，所以客户在项目经理提供的事实基础上提出要求是天经地义的，其它选项都不适合。项目经理在尊重事实基础上而经过实施整体变更控制系统后修改进度计划属于规避。
78 | 某公司的一个项目必须要选择一名外部供应商来推出一项新产品，应该提供下列哪一项给处于候选名单中的供应商？ | B | 项目计划 | 项目范围说明书 | 建议书 | 采购管理计划 | 建议书是卖方提供的，不是买方提供的。题面上看，是买方要给卖方什么。所以肯定不能选C。选B的话，项目范围说明书，还可以说得过去，毕竟，里面有产品描述和验收标准，采购工作说明书也是从项目范围说明书演变而来的。
79 | 采购规划中运用了下列哪种工具和方法？ | B | 储备分析 | 自制或外购分析 | 投标人会议 | 供应商投标分析 | 此题较简单，直接考查工具与技术，查阅PMBOK·P365可知。
80 | 项目一切进展顺利，突然一供应商告诉你，他们提供的设备将比预期晚到2 天。此时，一项目成员也通知你，他所负责的关键路径上的某项活动也要超时完成。那么你应该怎么做？ | A | 首先动用紧急储备，然后再确定活动具体延期多长时间。 | 要求供应商和团队成员分别进行变更请求。 | 交给变更控制委员会去审核供应商和团队成员的问题。 | 寻找活动延期的原因。 | 根据题干，该题考的是项目进度延期时，首先应该做什么。本题考察的是对两种不同进度问题的不同处理方式。第一个问题是事先已经预料的，第二件事情是被临时通知的，且影响关键路径。“控制进度是监督项目状态以更新项目进展、管理进度基准变更的过程。进度控制需要：1．判断项目进度的当前状态；2．对引起进度变更的因素施加影响；3．确定项目进度是否已经发生变更；4．在变更实际发生时对其进行管理。5．控制进度是实施整体变更控制过程的一个组成部分。”这些内容参见教材186-187页。题干包含了两层意思，而D项只考虑了题干中的一个方面，不全面，宜排除；C项不是积极主动的做法，可以排除；题中显示有两个进度风险已经发生，这时项目经理可以动用应急储备，同时对风险影响进行风险评估，确定是否需要变更。所以选择A，不是B。
81 | 在与项目团队成员的非正式谈话中，项目经理发现某个关键部分的供应商在执行一个已获得批准的产品变更时有问题。项目经理接下来应该执行下列哪一项？ | A | 实施对供应商的质量审计 | 安排一次变更控制会议 | 衡量供应商的工作绩效 | 与供应商的高级经理谈话 | 据题干，“已经获得批准”说明B不适合；“获得批准的变更有问题”说明在执行批准的变更后的实施过程中仍有可能没有按照正确的流程办事，D项也不适合题干；C项倒是有可能，但是衡量供应商的工作绩效只是“有问题”的其中之一，而A项对这种有问题的情况实施质量审计，正是供应商在获批准变更后，即更新项目管理计划之后实施项目工作中出现的问题进行综合审核，也就是不止审核一项内容。A包含了C。
82 | 一位职能经理与项目经理的上司讨论了一个针对验收标准的变更。会议过后，项目经理的上司通知项目经理进行变更。在这种情况下，项目经理最好应该： | B | 尽快变更 | 理解该变更 | 交给上司一份变更请求 | 评估该变更的影响 | 此题已经说明是变更的内容了。注意变更既有书面的也有口头的。关键字 “上司通知项目经理进行变更”。本题中，口头沟通不可能为评估提供足够的信息。你需要在评估之前先理解变更。一旦你理解了变更，你就可以与团队成员一起评估影响和采取措施了。如上图所述，在干系人提出口头或书面变更请求后，第一步就是理解变更，即答案B；然后才是评估影响，即选项D。选项A 没有遵循变更流程；C 的说法不对，应该是在评估影响且确定要变更后向CCB 提交请求。变更流程的第一步，弄清楚变更是什么（因为项目经理没有参与讨论）。
83 | 为了应对竞争，销售部努力争取在一个月内推出产品。在产品原型发布后，由于法务部需签XX产品规格书，工作进展暂时停顿。这将导致产品推迟时间延后两个月。项目经理未考虑哪项内容？ | A | 识别与产品发布相关的风险 | 识别到产品质量比产品交付更重要 | 对参与推出产品的利害关系者加以识别 | 创建一个全面的沟通计划 | 项目因为法务部们（组织外部——属于外部制约因素）需要签订XX产品规格书而导致项目工作进展出现停顿，从而导致产品推迟延后发布。这就是因为在项目实施过程中未能有效识别出法务部门这一潜在风险。所以本题选择A。B项与题干不相符，C项据题干，法务部已经赫然在目，而是签订XX产品规格书未能识别，可以排除；D项，据题干，不是沟通的问题，而是风险管理的问题。
84 | 项目团队审查了他们的每月项目质量测量指标。干系人要求新产品的投产废品率必须小于1%。若要满足这个要求，项目经理应该使用下列哪个方法或过程？ | B | 统计抽样 | 过程分析 | 计划-实施-检查-行动 | 标杆对照 | 题干说“要求新产品的投产废品率必须小于1%”，在已经审查了质量测量指标的前提下，项目经理及其团队要想满足这一要求，必须持续改进项目的质量，以便消除非增值活动，减少浪费。而C是在所有项目中都可以采用的一种方法，相对没有针对性；AD与题干要求不符。
85 | 你是一个大型政府合同的项目经理。这一个三年期几百万美元的项目合同一年前就签下了。你没有参与合同的起草和变更控制程序的制定。但是现在你被发起人和上级主管的变更淹没了，你该怎么办？ | B | 告诉发起人和高级管理层，到此时任何的变化都超出了范围，不应当考虑了。 | 会见项目的发起人和高层，商讨问题和可能的解决方案。 | 和法律部门交谈，以保证你的活动不会违法。 | 要求高层设立更多的管理储备来避免财务问题。 | 此题审题应从“变更申请”来考虑，是典型的变更控制的情景应用题目。 从题目看，是变更控制系统出了问题，B 项与发起人和高层进行协商沟通是最好的解决办法。本题采用排除法。 A 项不正确，业务需要应放在项目需要之前，因为业务需要往往是项目的目标 C 项不正确，本题和法律问题没有直接关系。 D 项不正确，本题不一定是和财务问题有关，可能是进度和质量的问题。主动管理发起人和上级主管的期望，并及时与他们沟通，一起协作解决问题。
86 | 项目接近完工，团队成员向项目经理报告一个会影响到重要期限的问题。每周状态报告将如期发送至主要干系人。项目经理下一步该怎么做？ | D | 更新问题日志，通知发起人并使用问题升级流程，向干系人报告可能延迟 | 在下一次状态周报中通知干系人，与他们讨论可能的解决方案，并请求预算和进度延期 | 核实该问题是否包含在风险计划中；如不在，则应将其包含入内，并编制风险减轻计划 | 更新问题日志，将可帮助解决问题的所有人员包含在内，并与干系人就此问题进行沟通 | A项错在上报给发起人并使用问题升级流程；题干中提到，项目接近完工时，有一个问题可能会影响到项目如期完工，那么项目经理就应该及时将这个问题记录在问题日志中，并及时更新问题日志，以便确保每一个干系人知情，促进沟通，对问题有统一认识。要设定问题的制定责任人和解决问题的目标日期。因为未解决的问题往往是导致冲突和项目延迟的主要原因。此题关键是向干系人发布信息时，要如期如实汇报的问题。B项错在“在下一次通知”，应该及时通知；C项错在“编制减轻计划”，因为就算这是一个不确定性因素，解决的办法也不一定就是一种，也许还可以采取别的办法来应对这个风险呢。
87 | 你与项目团队把三点估算方法应用于具有两个活动的关键路径上。下列历时的不确定性都基于±3西格玛置信区间。历时不确定性（定义是最悲观估算-最乐观估算），活动一是18天，活动二是24天，使用PERT公式法，整个关键路径的历时不确定性是多少？ | B | 21天 | 30天 | 42天 | 根据所给信息无法估算 | 1δ=18/6=3，2δ=24/6=4，δ总=（3*3+4*4）开方=5，所以路径历时不确定性=5*6=30天。注意：路径的标准差用总方差的和的开方。
88 | 下列哪一项应包含作为项目启动大会的讨论议题？ | D | 主要风险、职责范围、高层次预算和进度 | 工作分解结构、详细进度、项目计划和风险登记册 | 质量计划、预算、详细进度和工作分解结构 | 章程、干系人分析、预算和项目计划 | 此题要求大家注意的是英文kick-off meeting，而不是inatiating meeting.巧合的是在历次PMP考试中翻译人员常把两个会议都翻译成启动会议。这两次会议怎么区分呢？启动过程阶段的inatiating meeting参加者相对来说是公司的高层和中层，核心的团队成员和关键干系人；而参加kick-off meeting的人员就有普通的基层的团队成员了，因为普通的基层的团队成员在参加本次会议之前尚且不明了项目章程中的内容以及预算情况等等，项目经理有必要在此会议上对参加会议的团队成员作一概括性的交代。BC两项中的“详细进度”不可能在kick-off meeting上讨论，可以排除，而A项中的“主要风险和高层次预算”是项目章程的内容，也就是说D包含了A。所以本题选择D。D项中的“预算”应指投入到项目中的预算总体基数
89 | 在项目执行阶段，项目团队预计客户可能会提交一系列新的需求。这被认为对项目是有风险的。今天，客户正式告知新的需求将会生效。项目经理下一步应该怎么做？ | A | 更新风险登记册和提交变更请求 | 对相关风险执行规划风险应对 | 更新风险登记册和风险管理计划 | 根据新的需求调整一个进度表 | 题干中的关键句是“客户被正式告知新的需求将会生效”，这需要及时更新风险登记册，因为题干中使用的是“将会”，所以对于有风险的新需求的提交，需要客户提交变更请求，然后按照变更流程办理。本题有迷惑性的是C项。C项没有考虑到提交变更请求，同时风险管理计划是一个用来指导项目团队成员描述将如何安排与实施项目风险管理、分析、应对以及监控的一个计划。
90 | 项目的总建筑师和业主代表不能在项目中合作，这对项目进展带来不利影响。项目经理如何对待这个问题？ | D | 确定一名高级员工作为建筑师和业主代表之间的仲裁人 | 要求总建筑师的一线经理与该建筑师讨论这个问题 | 与项目发起人协商更换关键业主代表 | 找出总建筑师和业主代表的共同利益，确定可能的方案 | 总建筑师与业主代表有冲突，解决的最好办法是先私下解决，找到双方能让双方在一定程度上满意的方案，也就是双方的共性，确定一个能够照顾双方共性的方案。如果私下不能解决问题，项目经理再正式出面解决该问题。
91 | 项目预算被证明是不准确的，SPI是1.1。团队成员背离了活动属性，发起人将自己安置在变更控制委员会里，项目经理应该做什么？ | D | 说服发起人离开变更控制委员会 | 重新计算项目进度 | 重新估算活动属性 | 计算成本绩效指数 | 此题的关键字为“项目预算被证明是不准确的”，讲的是预算，与成本有关的事，属于规划过程组。项目预算决定了被批准用于项目的资金。将根据批准的预算来考核项目成本绩效。题目考察的是项目经理对4 种情况的处理： A 不正确，因为CCB 中可以包含发起人 B 不正确，SPI 为1.1 说明进度正常 C 不正确，活动属性被偏离应调查原因而不是进行重新估算 D 正确。 需要将SPI和CPI结合起来，查看项目的实际进展状况；SPI进度超前，排除B；团队背离了活动属性，应该进行根本原因分析，排除C；发起人可以在CCB中。
92 | 一个制造项目是在有限的时间约束条件下开展的。交付时，一大批部件必须废弃，因为它们不满足行业最低要求。若要防止这个问题，项目经理应该做什么？ | A | 研究行业标准和事业环境因素 | 启动质量审计，确保遵循计划的质量保证活动 | 提高对风险识别、减轻和应急的关注 | 获得发起人对延长项目工期的批准 | 实施质量审计可以有效避免产品在交付前出现某种程度的缺陷，使产品在交付前符合质量改进的需要。确保产品符合最佳实践和识别它们的全部差距和不足，力争不要让有缺陷的产品落入客户手中。唯有有效实施质量审计可以做到这一点。把缺陷消灭在萌芽状态。
93 | 项目任务如下： 任务A（持续时间4天） 任务B（持续时间3天） 任务C（持续时间4天） 任务D（持续时间2天） 任务E（持续时间3天） 任务F（持续时间4天） 任务D和任务F只能在任务C结束后开始。任务A和任务B可以在任务C开始后的任何时间内开始，但是必须在项目结束前完成。任务E只能在任务D完成后开始。任务B是在任务C开始一天后才开始的，在执行任务B过程中，发生了一件例外事项，导致该任务延期2天。为了确保项目按时完成，应采取什么措施？ | B | 为任务B添加更多资源 | 不需要采取任何措施 | 为关键路径上的任务重新分配资源 | 为任务D添加更多的资源 | 先根据题干找出关键路径，可知是ADE，而B不在关键路径上，所以不需采取任何措施。
94 | 某项目在一个大型操作环境中使用生产性基础设施，此时项目发生了一次事故。但是实施了一个技术解决方案来解决问题。在这种情况下，一名项目干系人仍然投诉，这是因为： | B | 项目发起人未得到通知，且未批准所选择的方案 | 风险未识别、评估，且在风险日志中更新 | 变更管理委员会未得到通知，且事故未进行评估 | 变更造成了一个可能已经导致重大操作影响的风险 | 发生了事故，干系人投诉，排除A（没发起人什么事），D（未提及），C（没提到这个技术解决方案和CCB有什么关系，也没说干系人和CCB有什么关系），B选项更可能是因为这个事故之前没有识别出，评估好，没记录导致了干系人的不满。
95 | 风险应对计划的实施涉及以下哪一项？ | A | 监控计划的效果 | 风险概率和影响评估 | 定量风险分析 | 定性风险分析 | 监控过程针对的是整个项目生命周期，所以当风险应对计划实施后，得看到应对后的效果如何，而这正好是控制风险过程需要做的，因为应对计划实施后，有时候不可能马上就见效，需要一段时间来检测、跟踪、监督、识别以及评估，以期不断优化风险应对。所以本题选择A。BCD三项都在实施风险应对计划之前需要完成，所以不选。
96 | 项目经理希望将质量管理技术引进到项目中。下列哪一个方法可以作为持续质量改进的基础？ | B | 参数估算 | P-D-C-A环 | 标杆对照 | 成本效益分析 | 参阅PMBOK•P229可知，由休哈特提出并经戴明完善的PDCA环是持续质量改进的基础。
97 | 根据项目计划，截至目前为止，按每小时50美元的费率，1000小时的工作已完成。项目经理计算了实际成本，意识到他们已经按每小时50美元的费率，完成1200小时40,000美元的工作。那么项目的成本绩效指数是多少？ | A | 1.5 | 1.2 | 0.833 | 0.667 | EV=50*1200=6万，AC=4万，CPI=EV/AC=6/4=1.5，所以本题选择A。
98 | 项目状态会议的目的是： | A | 交换项目信息。 | 团队成员汇报他们正在做什么。 | 发布工作授权。 | 确认团队提交的成本是准确的。 | 项目状态会议在PMBOK·P352出现，这是一次定期召开的会议。这个会议，从本质上看，是一个全面评估的大会。具体内容包括：项目的详细计划；项目绩效的控制程序和方法；项目进行过程中，面临的风险和不确定性的判别和控制；项目小组的人员的安排；项目小组内部交流和沟通界面的形成；项目进行过程中，报告制度安排；客户关系；分包和承包者关系；与其他机构的关系；会计与核算的方式`内容和结果；项目进行过程中，其他没有言明但重要的事项。综合起来看，唯有答案A符合要求。
99 | 项目经理完成了项目章程，项目经理需要做的下一个活动是什么？ | A | 创建详细的干系人登记册 | 创建需求文件 | 创建干系人管理计划 | 创建质量管理计划 | 因为完成项目章程后,接下来做的工作应该是识别干系人。而A项是识别干系人的输出。另外，假定选择B，但是任何需求都来源于人，没有干系人，何来需求呢？没有需求，又何来需求文件呢？所以我认为，应该是选识别了干系人，获得了干系人列表（干系人登记册），随后收集干系人的需求。
100 | 一家公司的组织形式是弱矩阵。项目经理的职权和可资使用的资源都非常有限，那么在这样的组织结构里，项目经理的角色是什么？ | A | 协调员和催交员 | 分包商 | 主管 | 项目组合经理 | 这是翻译的问题。注意Coordinator 和Expediter这两个英文单词，在相应的中文版教材中，被译为协调员和联络员。而不是选项A这个的催交员。注意英文是考试的第一语言。参考PMBOK•P23可知。
101
102
103
104
105
106
107
108
109