## Sheet1
ID | Question | Answer | A | B | C | D | Note
66 | 公司的财务系统项目已经接近执行阶段末期，这时财务总监发现一个重要需求被遗漏并要求项目经理立即执行变更。如果按照目前的规格生产可交付成果，将不能使用。这个变更十分重大，但是如果立即开始工作，项目经理可能满足最后期限。项目经理首先应该怎么做？ | C | 联系项目发起人，并询问财务总监是否有权下令变更 | 向财务经理解释变更可能会导致项目延期 | 根据项目的变更管理计划开始处理请求 | 为了不在变更请求过程中错失时间，开始估算
67 | 项目经理召开一次会议，沟通尽早终止此项目。在项目会议上，项目经理表示从一开始就知道项目不会成功。这种情况反映了项目经理缺乏： | D | 知识 | 项目信息 | 赞助支持 | 职业行为
68 | 你被委任接管一个项目，根据进度，该项目应该已经完成了一半。在评估之后，你发现项目远远落后于进度，可能要花之前的项目经理预计时间的2倍。但是，出资人听说项目和进度的时间一样。最好采取的行动是什么？ | B | 试着调整进度的结构以满足项目最后期限 | 向出资人报告你的评估 | 把项目推回之前的项目经理 | 按之前的项目经理计划的进度进行，在第一个里程碑时报告 | A项不可能，因为没有提交变更申请就调整进度结构是不允许的，可以排除A项；B项更像是胡闹；D项是不可能再按照之前的进度进行的了，因为牵一发而动全盘，不仅仅是一个进度问题，也可能对项目的其他因素造成影响。唯有把你的评估报告向出资人汇报，因为出资人也是干系人，也可以提交变更申请的。
69 | 下列哪一项对需要正式变更控制的项目进行了说明？ | A | 配置管理计划 | 需求管理计划 | 范围管理计划 | 范围基线 | 题干中“对正式变更控制的项目进行了说明”就是进行了正式的管理、记录、登记等，这是配置管理系统的具体内容之一，参阅PMBOK·P96~97。
70 | 优势、劣势、机会与威胁（SWOT）分析能帮助项目经理确定下列哪一项？ | C | 干系人期望 | 任务说明 | 项目风险 | 客户需求
71 | 项目结束时，项目经理寻求获得发起人对项目收尾的正式批准。在批准前，发起人要求召开一次经验教训讨论会。这并没有包含在预算之内，且团队对这个要求非常困惑。项目经理应该怎么做？ | A | 根据变更管理计划提交变更请求 | 要求发起人提供资金召开经验教训讨论会 | 召开经验教训讨论会，因为这是发起人的要求 | 请求指导委员会批准为经验教训讨论会提供资金
72 | 项目审查表明，按每小时50美元的费率，1000小时的工作应已完成，但是团队已经使用40,000美元的成本完成工作。时间表分析表明1200小时已记录。进度偏差是多少？ | C | 20,000美元 | 10,000美元 | -10,000美元 | -20,000美元
73 | 在一个设计项目开始两个月后，客户要求对产品作修改。在没有通知项目经理的前提下就做了这项变更。在最终测试阶段，测试结果与当初计划的不同。这种情况是下列哪项例子？ | C | 测试计划定义不完善 | 质量管理计划编制不完善 | 使用范围变更控制的技能差 | 不坚持沟通计划
74 | 下列哪一项正确定义了项目的利害关系者？ | A | 在项目结果中享有利益的任何人 | 对项目提供经济支持的任何人 | 签约认可项目的赞助人 | 参与项目的任何公司的全体人员
75 | 项目经理注意到各工作组不协作，因为他们没有获知导致某些活动延迟的最新信息。项目经理接下来应该怎么做？ | B | 将每周状态报告分发给各工作组 | 修订沟通管理计划 | 安排一次项目会议，分享最近的信息更新 | 将该问题上报给项目发起人
76 | 如果项目中有六名干系人，那么存在多少潜在的沟通渠道？ | C | 36 | 18 | 15 | 6 | 此题比较简单，直接套用沟通渠道的公式即可，n(n-1)/2，n=6,可知沟通渠道是C。
77 | 项目经理通知客户，一个关键路线上的一项关键路径任务被遗漏了。客户在回应时要求项目经理提供新的项目交付日期。这属于下列哪一项风险应对的范畴？ | C | 接受 | 转移 | 规避 | 缓解 | 客户的要求必须尊重，项目以客户利益为优先原则。题干中说“提供新的项目交付日期”，说明项目经理采纳了该客户的意见，而更改了新的交付日期，本题选择C。这符合规避策略的特点，参见PMBOK·P344.题干中的“关键路径上的一项关键路径任务被遗漏了”这是事实，关键路径任务被遗漏说明范围受影响，这将直接影响到项目进度计划的实施，特别是在可能更改项目范围时将要更改进度基准，所以客户在项目经理提供的事实基础上提出要求是天经地义的，其它选项都不适合。项目经理在尊重事实基础上而经过实施整体变更控制系统后修改进度计划属于规避。
78 | 某公司的一个项目必须要选择一名外部供应商来推出一项新产品，应该提供下列哪一项给处于候选名单中的供应商？ | B | 项目计划 | 项目范围说明书 | 建议书 | 采购管理计划 | 建议书是卖方提供的，不是买方提供的。题面上看，是买方要给卖方什么。所以肯定不能选C。选B的话，项目范围说明书，还可以说得过去，毕竟，里面有产品描述和验收标准，采购工作说明书也是从项目范围说明书演变而来的。
79 | 采购规划中运用了下列哪种工具和方法？ | B | 储备分析 | 自制或外购分析 | 投标人会议 | 供应商投标分析 | 此题较简单，直接考查工具与技术，查阅PMBOK·P365可知。
80 | 项目一切进展顺利，突然一供应商告诉你，他们提供的设备将比预期晚到2 天。此时，一项目成员也通知你，他所负责的关键路径上的某项活动也要超时完成。那么你应该怎么做？ | A | 首先动用紧急储备，然后再确定活动具体延期多长时间。 | 要求供应商和团队成员分别进行变更请求。 | 交给变更控制委员会去审核供应商和团队成员的问题。 | 寻找活动延期的原因。 | 根据题干，该题考的是项目进度延期时，首先应该做什么。本题考察的是对两种不同进度问题的不同处理方式。第一个问题是事先已经预料的，第二件事情是被临时通知的，且影响关键路径。“控制进度是监督项目状态以更新项目进展、管理进度基准变更的过程。进度控制需要：1．判断项目进度的当前状态；2．对引起进度变更的因素施加影响；3．确定项目进度是否已经发生变更；4．在变更实际发生时对其进行管理。5．控制进度是实施整体变更控制过程的一个组成部分。”这些内容参见教材186-187页。题干包含了两层意思，而D项只考虑了题干中的一个方面，不全面，宜排除；C项不是积极主动的做法，可以排除；题中显示有两个进度风险已经发生，这时项目经理可以动用应急储备，同时对风险影响进行风险评估，确定是否需要变更。所以选择A，不是B。
81 | 在与项目团队成员的非正式谈话中，项目经理发现某个关键部分的供应商在执行一个已获得批准的产品变更时有问题。项目经理接下来应该执行下列哪一项？ | A | 实施对供应商的质量审计 | 安排一次变更控制会议 | 衡量供应商的工作绩效 | 与供应商的高级经理谈话 | 据题干，“已经获得批准”说明B不适合；“获得批准的变更有问题”说明在执行批准的变更后的实施过程中仍有可能没有按照正确的流程办事，D项也不适合题干；C项倒是有可能，但是衡量供应商的工作绩效只是“有问题”的其中之一，而A项对这种有问题的情况实施质量审计，正是供应商在获批准变更后，即更新项目管理计划之后实施项目工作中出现的问题进行综合审核，也就是不止审核一项内容。A包含了C。
82 | 一位职能经理与项目经理的上司讨论了一个针对验收标准的变更。会议过后，项目经理的上司通知项目经理进行变更。在这种情况下，项目经理最好应该： | B | 尽快变更 | 理解该变更 | 交给上司一份变更请求 | 评估该变更的影响 | 此题已经说明是变更的内容了。注意变更既有书面的也有口头的。关键字 “上司通知项目经理进行变更”。本题中，口头沟通不可能为评估提供足够的信息。你需要在评估之前先理解变更。一旦你理解了变更，你就可以与团队成员一起评估影响和采取措施了。如上图所述，在干系人提出口头或书面变更请求后，第一步就是理解变更，即答案B；然后才是评估影响，即选项D。选项A 没有遵循变更流程；C 的说法不对，应该是在评估影响且确定要变更后向CCB 提交请求。变更流程的第一步，弄清楚变更是什么（因为项目经理没有参与讨论）。
83 | 为了应对竞争，销售部努力争取在一个月内推出产品。在产品原型发布后，由于法务部需签XX产品规格书，工作进展暂时停顿。这将导致产品推迟时间延后两个月。项目经理未考虑哪项内容？ | A | 识别与产品发布相关的风险 | 识别到产品质量比产品交付更重要 | 对参与推出产品的利害关系者加以识别 | 创建一个全面的沟通计划 | 项目因为法务部们（组织外部——属于外部制约因素）需要签订XX产品规格书而导致项目工作进展出现停顿，从而导致产品推迟延后发布。这就是因为在项目实施过程中未能有效识别出法务部门这一潜在风险。所以本题选择A。B项与题干不相符，C项据题干，法务部已经赫然在目，而是签订XX产品规格书未能识别，可以排除；D项，据题干，不是沟通的问题，而是风险管理的问题。
84 | 项目团队审查了他们的每月项目质量测量指标。干系人要求新产品的投产废品率必须小于1%。若要满足这个要求，项目经理应该使用下列哪个方法或过程？ | B | 统计抽样 | 过程分析 | 计划-实施-检查-行动 | 标杆对照 | 题干说“要求新产品的投产废品率必须小于1%”，在已经审查了质量测量指标的前提下，项目经理及其团队要想满足这一要求，必须持续改进项目的质量，以便消除非增值活动，减少浪费。而C是在所有项目中都可以采用的一种方法，相对没有针对性；AD与题干要求不符。
85 | 你是一个大型政府合同的项目经理。这一个三年期几百万美元的项目合同一年前就签下了。你没有参与合同的起草和变更控制程序的制定。但是现在你被发起人和上级主管的变更淹没了，你该怎么办？ | B | 告诉发起人和高级管理层，到此时任何的变化都超出了范围，不应当考虑了。 | 会见项目的发起人和高层，商讨问题和可能的解决方案。 | 和法律部门交谈，以保证你的活动不会违法。 | 要求高层设立更多的管理储备来避免财务问题。 | 此题审题应从“变更申请”来考虑，是典型的变更控制的情景应用题目。 从题目看，是变更控制系统出了问题，B 项与发起人和高层进行协商沟通是最好的解决办法。本题采用排除法。 A 项不正确，业务需要应放在项目需要之前，因为业务需要往往是项目的目标 C 项不正确，本题和法律问题没有直接关系。 D 项不正确，本题不一定是和财务问题有关，可能是进度和质量的问题。主动管理发起人和上级主管的期望，并及时与他们沟通，一起协作解决问题。